吉首大学首届师范生教学技能比武大赛总决赛暨表彰大会工作方案

比赛时间：2009年12月16日下午2：30

比赛地点：模拟法庭

决赛赛前相关安排：

12月11日前整理初赛教案，毛笔、钢笔字作品，多媒体课件（电子文档），14日组织三个评委选出优秀教案奖、三字奖、优秀课件奖、优胜奖。

负责人：张  程（13574318487）

宋旻澍（13762148756）

12月13日采购物品（水、证书、请帖、奖牌、装饰会场材料），制作奖牌和打印证书，16号中午悬挂横幅“吉首大学首届师范生教学技能比武决赛暨表彰大会”

负责人：张  强（15200792563）

彭骏驰（15080896595）

比赛前物品保管                    负责人：彭骏驰

12月11日确定新校模拟法庭

负责人:王  瑶（13574390027）

12月12日前发放比赛通知，通知参赛选手、获奖选手。

负责人:姜  男（15807438810）

12月14日确定评委老师并向评委嘉宾发放请帖

负责人：向  航（15874375119）

李扬帆（13574334096）

12月14—16日，在总理楼前展览优秀教案、课件、钢笔字、毛笔字作品。

负责人：彭骏驰

成员：冯雨冬 、李潭勇

附：参赛选手名单   向晓芳（文学院）   印  唱（文学院）

王爱娟（外语学院） 魏  浓（外语学院）

刘  赞（物电学院） 胡鸿燕（化工学院）

Ⅰ、总决赛:

主持人  林  倩（13574330001） 龙  浩（15874339660）

12月16日中午12：10参赛选手统一抽签，记录比赛顺序，收缴参赛选手资料、教案（每人3份）。（地点文学院学工办）

负责人：王  瑶（13574390027）

12月16日中午12：30选手把课件统一拷入电脑。

2：30正式比赛开始。每位选手说课时间不超过20分钟，包括自我介绍、说课、展示多媒体课件。

负责人：张文杰（15807430364）

工作人员安排：

1、多媒体控制组：负责多媒体设备检测和比赛过程中多媒体课件播放。

组  长:张文杰（15807430364）

组  员：伊  展  田思亲

◆ 多媒体设备检测                         田思亲

◆ 比赛过程中多媒体课件得播放             伊  展

2、会场布置组：负责会场打扫、布置。（劳卫部、宣传部）。

组  长：杜晓春（15200791895）

李扬帆（13574334096）

组  员：彭骏驰  田  甜  肖书雅  向  娇  陈  茜

邹明球  杨大智  向国锋  李   敏  张  帆

◆ 会场打扫                           田  甜  向  娇  邹明球

向国锋  李   敏

- 会场布置                           肖书雅  彭骏驰  陈  茜

杨大智  张  帆

3、联络组：负责联络各个参赛选手上场（学习部）

负责人:姜  男（15807438810）

组  员：范海伦  周  攀

4、现场秩序组：负责进、退场秩序、维持比赛过程中现场观众秩序；观众、评委嘉宾的座次安排（纪检部）。

组  长：石  薪（15907435118）向  航（15874375119）

组  员：王焕兴  杨  帆  谭宗阳  杨  俊  邓樊波  马贵卿

◆ 座次安排（观众就座区域）                            王焕兴

◆ 座次安排（评委嘉宾区域）                             杨  帆

◆ 进场秩序、及时引导观众找到正确的观赛区域。   王焕兴  谭宗阳

◆ 维持比赛过程中现场观众秩序。                 王焕兴  杨  帆

杨  俊  邓樊波

◆ 退场秩序、及时疏导观众离场，避免造成现场的混乱和拥堵。

杨  帆  马贵卿

5、后勤组：负责参赛选手资料发放；比赛过程中所需物品的保管（水、证书、奖牌等）（女生部）。

组  长：王  欢（15200790331）

组  员：孙文英  孙诗朦  唐  羚  周小玲

◆ 参赛选手资料发放                            孙文英  唐  羚

◆ 比赛过程中所需物品的保管（水、证书、奖牌等）孙诗朦  周小玲

6、计时组：负责比赛计时，超时吹哨提示（体育部）。

组  长：唐星兴（13974329240）

组  员：丁维朕  龚  彦  潘  婷  李  茗

◆ 比赛计时                                    丁维朕  潘  婷

◆ 超时吹哨提示                                龚  彦  李  茗

7、记分组：负责比赛计分、统分、递打分条（办公室、心理咨询部）。

组  长：王  瑶（13574390027）

组  员：张  强  符文涓  李  庆  覃世鸿  李  洋

王晓宇  熊永超

- 比赛计分                                    符文涓  覃世鸿

◆ 比赛统分                                    张  强  李  洋

◆ 递打分条                            李  庆  王晓宇  熊永超

8、礼仪队（6人）：负责引领评委及嘉宾入场（文娱部）。

组  长：陈  诗 （15974303166）

贾  楠 （15874379151）

组  员：李林津  高晶婷

◆ 比赛前迎接评委嘉宾等礼仪工作                       高晶婷

- 颁奖前联系后勤组准备所需证书奖牌等物               李林津

- 颁奖时礼仪的相关工作安排如颁奖次序等               贾  楠

9、摄影采访组：负责全程拍摄、采访及后期材料整理工作。

组  长：高荣博

组  员：高  敏  段  鹏

Ⅱ颁奖典礼

第一项：全体起立奏国歌；

第二项：用（ppt）放映比赛过程图片（主持人作介绍及解说）、采访参赛选手及评委老师的视频；

第三项：领导讲话；

第四项：评委老师代表讲话；

第五项：参赛选手代表谈比赛感想；

第六项：颁奖；

第七项：校领导对本次活动总结暨大赛闭幕；

第八项：合影留念。

工作人员安排：

电脑控制组：负责播放国歌，放映（ppt）比赛过程图片（包括院系初赛）、采访参赛选手及评委老师的视频等电脑控制；

组  长:张文杰（15807430364）

组  员：田思亲  伊  展

2、礼仪组：负责准备颁奖时相关礼仪工作、与后勤组联络所需物品及退场礼仪工作

组  长：陈  诗 （15974303166）

贾  楠 （15874379151）

组  员：李林津  高晶婷

- 颁奖前联系后勤组准备所需证书奖牌等物               李林津

- 颁奖时礼仪的相关工作安排如颁奖次序等               贾  楠

◆ 比赛结束迎送评委嘉宾等礼仪工作                     高晶婷

3、会场布置组：负责颁奖典礼前后会场打扫、布置。

组  长：杜晓春（15200791895）

李扬帆（13574334096）

组  员：田  甜  肖书雅  彭骏驰  向  娇  陈  茜

邹明球  杨大智  向国锋  李   敏  张  帆

◆ 会场打扫                           田  甜  向  娇  邹明球

向国锋  李   敏

◆ 会场布置                          肖书雅  彭骏驰  陈  茜

杨大智  张  帆

4、后勤组：负责保管奖品证书奖牌等物品并在颁奖前与与礼仪组联络、嘉宾饮水等物品摆放。

组  长：王  欢（15200790331）

组  员：孙文英  孙诗朦  唐  羚  周小玲

◆ 与礼仪组联络奖牌证书等事宜                孙文英  唐  羚

◆ 嘉宾饮水等物品摆放                        孙诗朦  周小玲

6、秩序协调组：负责维持颁奖开始前现场秩序、退场秩序

组  长:向  航（15874375119）

石  薪（15907435118）

组  员：王焕兴  杨  帆  谭宗阳  杨  俊  邓樊波

马贵卿

◆ 维持颁奖前及过程中现场秩序         王焕兴  邓樊波  谭宗阳

◆ 退场秩序、及时疏导观众离场，避免造成现场的混乱和拥堵

杨  帆  马贵卿  杨  俊

7、摄影采访组：负责比赛全程拍摄、合影拍摄、采访及后期整理工                                       作。

组  长：宋旻澍

组  员：高荣博 高  敏  段  鹏

经费预算：

1、后勤费用：水 （一件）                           40元

2、布置费用：横幅、装饰布置材料、场地费            400元

3、评委费：                                        900

4、证书、奖牌等其它经费：                          550元

5、礼仪化妆：                                      150

6、展板等                                          200元

奖项设置：

1、个人奖：

一等奖 3名  奖金300元及证书   900

二等奖 3名  奖金200元及证书   600

三等奖 7名  奖金100元及证书   700

最佳教师风采奖 3名       奖金100元及证书    300

最具魅力“三字”奖 3名   奖金100元及证书    300

最佳多媒体课件奖3名     奖金100元及证书     300

优秀教案奖3名           奖金100元及证书     300

优胜奖每院5名 合计50              证书

2、组织奖：

优秀组织奖  3个         奖金400元及奖牌      1200

吉首大学文学与新闻传播学院

2009年12月9日

附件：

吉首大学首届师范生教学技能比武大赛

决赛评分标准

参赛者：

注：1、每位参赛者出场时间不超过20分钟

2、平均分为最后得分。

| 具体规则 | 分值 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 说课目标明确 | 10 |  |
| 形象气质端庄符合教师形象 | 10 |  |
| 教学过程完整 | 10 |  |
| 时间安排合理，能在规定时间内完 | 10 |  |
| 说课重点与难点突出 | 10 |  |
| 讲解思路清晰详略得当 | 10 |  |
| 普通话标准，吐字清晰 | 10 |  |
| 讲解过程流利 | 10 |  |
| 熟练运用多媒体课件 | 10 |  |
| 教学风格独特，有较强的吸引力 | 10 |  |
| 总 分（100分） |  |  |

拟聘请评委：

吴象枢（多媒体课件）、王焕林（钢笔字、毛笔字）、丁畅松（教案）

决赛评委：督导团 ：汤人瀚  丁畅松  ？

领导：校长 助理 黎奇升

龙先琼  田筱鸿  黄国盛  李 超  周华忠 罗惠缙  蒋剑波

相关学院主管教学的副院长